附件：

2010年湖南省社会科学普及宣传活动

实施 方 案

为了深入贯彻落实科学发展观，加快经济发展方式转变，中共湖南省委宣传部等五单位决定在全省范围内组织开展以“加快转变发展方式，大力促进创业就业”为主题的社科普及宣传活动。通过活动，使广大干部群众真正把握转变经济发展方式的重大意义、深刻内涵和精神实质，激发会社会创业、就业热情和奋发进取的拼搏精神，为推进我省又好又快发展，实现科学跨越、富民强省营造良好氛围。

一、主要活动

2010年的社科普及宣传活动坚持集中性普及与经常性普及相结合，主要开展以下7项活动：

（一）举办2010年湖南省社科普及宣传活动启动式和宣传周

1、内容：启动式上由省社科联负责人介绍2010年湖南省社会科学普及宣传活动安排；请省委常委、宣传部长路建平等省领导出席开幕式，为湖南省社会科学普及宣传活动标识揭幕，宣布“2010年湖南省社科普及宣传活动”开幕，为活动主办单位代表授旗；省领导和社会各界人员参观社科普及展览。

社科普及宣传周由30个以上省级学会、30个左右高校、长沙市社科联根据各自特点布置展台、发放资料、开展咨询活动。

2、参加对象：省级学会、高校师生、企业职工、社区居民、部队官兵等。

3、时间和地点：2010年5月下旬，具体时间和地点待定。

4、承办单位：省社科联、省委教育工委、长沙市委宣传部、长沙市社科联。

（二）举办主题报告会

1、2010年6月，从北京邀请权威专家或中央部门领导为党政干部作主题报告，地点：省委礼堂。

2、承办单位：省委宣传部、省社科联。

（三）组织50场左右社科普及宣传活动

1、在高校组织15场左右以“创业就业”为主题的报告会、座谈会、交流会，承办单位：省社科联、省委教育工委、团省委。

2、在企业组织5场以“加快转变经济发展方式”为主题的报告会、座谈会、交流会，承办单位：省委宣传部、省社科联。

3、省级学会、市州委宣传部、市州社科联在街道、社区、农村组织30场左右以“创业就业”为主题的报告会、座谈会、交流会，承办单位：省社科联、省级学会、市州委宣传部和市州社科联。

以上所有报告会、座谈会、交流会的主讲人和题目由省社科联审定。所有社科普及活动都要录制光盘。

（四）组织5场“三湘论坛·科普论坛”

1、内容：围绕主题，采取报告、讲座、辩论的形式开展科普论坛。

2、时间和地点：每月1-2期，省图书馆。

3、承办单位：省社科联、省图书馆。

（五）开展湖南首届优秀社科普及读物推荐活动

1、内容：通过组织申报、单位推荐、专家评审，推荐出10种湖南优秀社科普及读物。

2、承办单位：省委宣传部、省新闻出版局、省社科联。

（六）资助出版优秀社科普及著作

1、内容：通过组织申报、单位推荐、专家评审，资助出版5本优秀社科普及著作。

2、承办单位：省社科联。

（七）召开2010年湖南省社科普及宣传活动总结表彰会

1、内容：评选表彰先进社科普及单位、优秀社科普及讲座、先进社科普及个人。

2、时间：2010年底或2011年初。

3、承办单位：省社科联。

二、组织领导

成立“2010年湖南省社会科学普及宣传活动组委会”，统一领导协调各有关单位开展工作。

组委会名单如下：

主  任：路建平  省委常委、宣传部部长

副主任：郑佳明   省委宣传部巡视员、省社科联主席

成  员：肖君华   省委宣传部副巡视员

申纪云   省委教育工委委员、教育厅副厅长

尹飞舟   省新闻出版局副局长

颜海林   共青团湖南省委副书记

黄建华   湖南省社科联党组成员、副主席

组委会下设办公室，办公室设省社科联，负责各项活动的具体组织与联络工作，办公室主任由黄建华兼任。

三、宣传报道

湖南日报、湖南卫视、湖南经视、湖南教育电视台、湖南人民广播电台、红网、潇湘晨报、长沙晚报及中央驻湘媒体，全方位、多层次报道社科普及活动。

活动联系人：王  鹏  84121123（办）、13787786686（手机）

伍敬如  15717495062（办）、13507430818（手机）

邮     箱：wpskl@126.com

主题词：社会科学  科普  宣传   活动   通知

报：中宣部，省委常委，胡彪、和平同志，副省长

抄送：省委办公厅，省政府办公厅

中共湖南省委宣传部办公室       2010年3月26日印发